## Slide 1
Abril 11, 2023
Comité de Aseguramiento de la Calidad (CoAC)
Primera sesión 2023
Seguimiento de Acuerdos

## Slide 2
Acuerdos en proceso
No. de Acuerdo | Acuerdo | Avance
CAC-009/02/2021 | El grupo de procesos analizará los datos del Módulo de Costos por Proceso con el fin de llevar a cabo la discusión sobre el principio de costo/efectividad. | La Dirección General de Administración desarrolló una propuesta para visibilizar de mejor forma los aspectos incluidos en los costos indirectos, que se expondrán en la siguiente sesión del grupo de trabajo. La DGIAI incluyó en el Informe de Resultados del Comité de Aseguramiento de la Calidad un anexo sobre los indicadores-objetivo para los que actualmente se reportan indicadores de precisión de encuestas. Estos elementos deberán ser analizados por las Unidades Administrativas para mejorar la identificación de indicadores-objetivo, como parte de las actividades del grupo de trabajo.
CAC-005/05/2021 | El Secretario Técnico presentará a la Junta de Gobierno la propuesta de modificaciones a los Lineamientos generales para la publicación de Metodologías que el INEGI utiliza en la producción de Información de Interés Nacional. | Dado que estos Lineamientos están relacionados con las Reglas para la Determinación de la IIN, una vez que la DGCSNIEG tenga la propuesta definitiva para la actualización de dichas reglas, la DGIAI hará una nueva propuesta de reforma a los Lineamientos con el fin de que ambas disposiciones sean congruentes.

## Slide 3
Acuerdos en proceso
No. de Acuerdo | Acuerdo | Avance
CAC-003/03/2022 | Con el fin de conocer los avances en la capacidad operativa en el ámbito territorial, el Comité aprueba que la Coordinación General de Operación Regional aplique el Cuestionario de Capacidades Operativas (actualizado) en 2023 y que los reportes de avance se realicen anualmente. | A partir de las áreas de mejora detectadas en 2018, la CGOR identificó los retos que persisten con el fin de adecuar el cuestionario a la situación actual y así poder detectar nuevas áreas de mejora.
CAC-003/04/2022 | Con el fin de crear un marco genérico para las evaluaciones de calidad del INEGI, el Comité aprueba en los términos propuestos el alcance y mapa de ruta del marco genérico para las evaluaciones de calidad, el cual será desarrollado por el grupo de trabajo sobre evaluaciones de calidad y concluido en octubre de 2023 para consideración del Comité | La DGIAI realizó una recopilación de las experiencias internacionales sobre evaluación de la calidad que en las próximas semanas se presentará al grupo de trabajo.