## Slide 1: Documento técnico - metodológico para el aprovechamiento de Registros Administrativos

## Slide 2
Cronograma
2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
Adaptación del Documento metodológico
de la CEPAL al lenguaje INEGI, considerando la NTPPIEG y la Guía de Diseño Conceptual
Fase I: Especificación de necesidades
Fase II: Diseño
Fase III: Construcción
Fase IV: Captación
Fase V: Procesamiento
Fase VI: Análisis
Fase VII: Difusión
Fase VIII: Evaluación
Responsables DGIAI y DGEE
Revisión por parte de los representantes de las Direcciones Generales con procesos de Registros Administrativos, coordinados por la DGIAI
Reporte al CoAC
Reporte al CoAC
Reporte al CoAC
Reporte al CoAC
Documento final acordado por las Direcciones Generales con procesos de Registros Administrativos y aprobado por el CoAC
Capítulo inicial: dejando claros los alcances y refiriendo a documentos relacionados

## Slide 3
Alcances del documento metodológico
El objetivo será describir las principales actividades que se deben realizar para generar información estadística a partir de un registro administrativo existente.
Se hará referencia a la Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) para que los responsables de la integración de los registros identifiquen áreas de mejora en los registros existentes.
El documento no establecerá estándares específicos, aunque se hará referencia sobre la importancia de verificar los estándares aplicables a cada tema.
Estará basado en las fases del MPEG y utilizará los conceptos de la NTPPIEG.
Utilizará insumos de los siguientes documentos:
    Documento metodológico para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos económicos, CEPAL, 2022 (capítulo 3 en adelante).
    Proceso estándar para el aprovechamiento de los registros administrativos, INEGI, 2012.
    Using Administrative and Secondary Sources for Official Statistics: Using Administrative and Secondary Sources for Official Statistics: A Handbook of Principles and Practices, UNECE, 2011

## Slide 4
Contenido
Capítulo introductorio que especifique los alcances del documento:
      El documento no busca asesorar sobre la creación del registro administrativo. Sin embargo se hará referencia a documentos adicionales.
      Importancia y características de un registro administrativo adecuado con fines de aprovechamiento estadístico o geográfico.
      Usos prioritarios de los registros administrativos conforme al artículo 12 de los Lineamientos para el aprovechamiento de los registros administrativos y la Ley del SNIEG.
Habrá un capítulo por cada fase del MPEG:
      Fase 1: Una vez que se decidió que el registro ya cumple con las características básicas para aprovecharlo, es que inicia el proceso.

## Slide 5
Contenido
Fase | Subprocesos / Actividades
Identificación de necesidades | Identificación de necesidades Consulta y confirmación de necesidades Definición de objetivos Identificación de conceptos Comprobación de la disponibilidad de datos Elaboración del Plan General
Diseño | Diseño conceptual Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo Diseño de la captación Diseño del procesamiento y análisis de la producción Diseño del Esquema de Difusión
Fase | Subprocesos / Actividades
Construcción | Construir y mejorar la infraestructura informática Probar la infraestructura informática Gestionar un piloto de la Captación, Procesamiento y Análisis Capacitar al personal responsable
Captación | Verificar que las personas, procesos y tecnología estén listos para la captación Implementar la captación Cargar los datos captados y sus metadatos a un ambiente adecuado para su posterior procesamiento

## Slide 6
Contenido
Fase | Subprocesos / Actividades
Procesamiento | Integrar los datos de una o más fuentes Clasificar, codificar y geoprocesar datos Validar datos entrantes Edición e imputación Derivar datos para variables y unidades adicionales Generar ponderaciones Crear datos agregados Crear el Conjunto de Datos Procesados
Análisis | Producir resultados estadísticos Verificar la calidad de los resultados Resguardar y conservar la información así como verificar la confidencialidad Crear el conjunto de información a difundir
Fase | Subprocesos / Actividades
Difusión | Cargar los datos a ser publicados en los sistemas o portales definidos Cargar los Metadatos y Metodologías a ser publicados Observar y aplicar lo establecido en los acuerdos y protocolos de intercambio Gestionar la publicación de la información complementaria Gestionar el resguardo de la información Realizar la promoción de los productos generados Dar el seguimiento a las solicitudes particulares que realicen los usuarios
Evaluación | Concentrar los insumos que permitan determinar si el proceso es exitoso Analizar los insumos de evaluación y sintetizarlos en un reporte de evaluación Determinar y acordar un plan de acción de mejora